ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к отчету о выполнении

муниципальной программы

«Молодежь Отрадного»

на 2012-2015 гг.» по итогам 2015 года

Выполнение основных мероприятий муниципальной программы

«Молодежь Отрадного на 2012-2015 гг.»

| № | Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители | Финансирование (тыс. руб.) | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| РАЗДЕЛ 1 ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ |
| 1 | Освещение реализации молодежной политики на территории города | В течение года | МАУ «Дом молодежных организаций» | 50,0 | 50,0 | 2 раза в месяц, тиражом 500 экземпляров выходит молодежная газета «NEW/Штрих», в ее создании были задействованы 20 учащихся школ города. В эфире ТРК «Отрадный» вышло 43 выпуска молодежной телевизионной программы «МолОт – молодежь Отрадного». В городских газетах было 53 публикаций о реализации молодежной политики на территории города. |
| 2 | Техническая поддержка Интернет-портала (иные субсидии) | Раз в месяц | МАУ «Дом молодежных организаций» | 145,6 | 135,5 | Ежедневно на страницах портала освещались городские новости и события. Всего за период с марта 2015 года было опубликовано 79 статей. |
| 3 | Организация участия юных журналистов в областных, региональных и Всероссийских конкурсах и фестивалях прессы. | По приглашению | Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту; МАУ «Дом молодежных организаций» | 24,5 | 24,5 | 5-7 ноября на базе МАУ «ДМО» проходил 15-й межрегиональный слет юных журналистов «Глубинка», в котором приняли участие 128 журналистов школьной прессы со всей области. 9-13 августа журналисты газеты «NEW/Штрих», телепрограммы «МолОт» и радиопрограммы «Максимум» принимали участие в региональном слете юных журналистов «Журналюгин». |
| 4 | PR-сопровождение реализации молодежной политики: выпуск листовок, афиш, буклетов, пресс-релизов, баннеров (иные субсидии) | В течение года | Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту; МАУ «ДМО» | 5,0 | 5,0 | Были изготовлены цветные афиши с анонсами мероприятий (50 штук), буклеты о молодёжных объединениях и патриотических клубах (200 шт). |
| Итого по разделу: | 225,1 | 215,0 |  |
| РАЗДЕЛ 2 ГРАЖДАНСКОЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Проведение городских мероприятий военно-патриотической направленности (иные субсидии): - День призывника; | Весна, осень | Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту; Военкомат г. Отрадного (по согласованию); МАУ «Дом молодежных организаций» | 15,0 | 15,0 | В торжественных мероприятиях, посвященных проводам в армию, приняло участие 60 призывников. |
|  | -Военно-спортивная игра для молодежи допризывного возраста | Февраль - март |  | 15,0 | 15,0 | Для учащихся 8-х классов проводилась игра Тропой разведчика. В военно-спортивной игре приняли участие 6 команд. Для сборных команд старших и младших классов проводилась игра «Зарница». Победителями городского и зонального этапа военно-спортивной игры «Зарница» стали учащиеся ГБОУ ООШ № 4. |
| 2. | Субсидии на выполнение муниципального задания МАУ «ПЦ «Пламя» | В течение года | МАУ «ПЦ «Пламя» | 1096,0 | 1096,0 | На базе МАУ «ПЦ «Пламя» действуют 5 патриотических объединения с общим количеством воспитанников 103 человека. |
| 3 | Организация военно-полевых выходов для воспитанников военно-патриотических клубов (иные субсидии) | Июль - август | МАУ «Дом молодежных организаций»; ВПК «Гвардеец» ДОСААФ» | - | - | Для воспитанников ВПК «Гвардеец ДОСААФ» в июле прошел 8-дневный полевой выход, в котором приняли участие 24 подростка. |
| 4 | Развитие внутреннего туризма | В течение года | МБУК «Музей истории города» | 20,0 | 20,0 | Приобретено снаряжение по спортивному туризму. |
| 5 | Проведение городских акций «Отрадный – чистый город»; «Неделя добра» (иные субсидии) | Весна Осень | Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту; МАУ «Дом молодежных организаций» | - | - | В апреле прошла Всероссийская акция «Весенняя неделя добра», в которой приняло участие 7350 волонтеров из 8 образовательных учреждений города. Всего за неделю было проведено 117 мероприятий для 5014 благополучателей. |
| 6 | Проведение акций по повышению гражданской активности молодежи: «День согласия и примирения»; «День России»; «День Победы» и другие (иные субсидии) | В течение года | Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту; МАУ «Дом молодежных организаций» | 30,7 | 30,7 | Волонтерами МАУ «ДМО» и воспитанниками МАУ «ПЦ «Пламя» за 2015 год было проведено 100 мероприятий с общим количеством участников 8 729 человек. |
| 7 | Участие в областных фестивалях и конкурсах патриотической направленности: областной смотр Постов № 1, областной слет-семинар общественных спасателей «СПАСРЕЗЕРВ» и другие (иные субсидии) | По приглашению | ВПК «Гвардеец» ДОСААФ»; МАУ «ПЦ «Пламя»; МАУ «Дом молодежных организаций» | - | - | Достижения ВПК «Гвардеец ДОСААФ»: Зимняя спартакиада среди ВПК и ВСК Самарской области – 3 место; Региональный лагерь «Юный спасатель» - 3 место; Слет спасателей юниоров – 2 место; Смотр часовых памяти – 3 место; Региональная Олимпиада «Памятные даты и события военной истории России» - 3 место; Областная военно-историческая олимпиада, посвященная 70-летию Победы – 2 место. Городской округ занял I место в областном конкурсе среди городских округов и муниципальных районов Самарской области на лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию молодежи «Салют и слава годовщине навеки памятного дня». |
| 8 | Участие команды городского округа Отрадный в региональном экологическом карнавале «Радуга» (иные субсидии) | По приглашению | МАУ «Дом молодежных организаций» | - | - | Команда г.о. Отрадного заняла 1 место в индивидуальном интеллектуальном конкурсе (Анисова Светлана) и 3 место в карнавальной проходке. |
| 9 | Участие воспитанников военно-патриотических объединений и клубов города в Параде Памяти (иные субсидии) | ноябрь | ВПК «Гвардеец» ДОСААФ»; МАУ «ПЦ «Пламя»; МАУ «Дом молодежных организаций» | - | - | В Параде приняли участие воспитанники ВПК «Гвардеец ДОСААФ», ВПК «Эркер» ГБОУ СПО «ОГТ», воспитанники ВПК «Десантник ОНТ» ГБПОУ «ОНТ», воспитанники ВПК школ №4,6,8. Всего в Параде приняло участие 65 человек. Организатором делегации было МАУ «ПЦ «Пламя». Все участники парада награждены памятными медалями. |
| 10 | Городской конкурс на лучшую постановку работы по патриотическому воспитанию в образовательных учреждениях городского округа Отрадный в 2014-2015 учебном году | В течение года | Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту; МАУ «Дом молодежных организаций» | 70,0 | 70,0 | Номинация «Организация работы по патриотическому воспитанию в учреждениях дошкольного образования»: I место – 11 д/с; II место – 16 д/с; III место – 15 д/с. Номинация «Организация работы по патриотическому воспитанию в общеобразовательных и средних образовательных школах, и техникумах»: I место – ГБОУ ООШ № 4 II место – ГБПОУ «ОНТ» III место – ГБОУ ООШ № 2, ГБОУ СОШ № 8. |
| 11 | Приобретение военной экипировки для воспитанников патриотических объединений для участия в военно-патриотических мероприятиях | апрель-май | МАУ «ПЦ «Пламя» | 110,0 | 110,0 | Была приобретена вся необходимая экипировка для участия воспитанников ВПК в митинге, посвященном 9 мая, а также в Параде памяти 7 ноября. |
| Итого по разделу: | 1 356,7 | 1356,7 |  |
| РАЗДЕЛ 3 СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Оказание методической помощи в подготовке грантовых проектов. | В течение года | МАУ «Дом молодежных организаций» | - | - | Специалисты МАУ «ДМО» оказали методическую помощь в написании 9 грантовых проектов участникам международного молодежного форума «iВолга»; организовали для волонтёров ДМО семинар-тренинг «Социальное проектирование в молодежной среде». |
| 2 | Организация участия молодежных общественных объединений в ярмарке молодежных инициатив (иные субсидии) | По приглашению | МАУ «Дом молодежных организаций» | - | - | Участие в X региональном конкурсе лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века». Участниками ДМО были представлены три молодежных объединения (подготовлены презентационные материалы и буклеты). |
| 3 | Организация и проведение «Дня открытых дверей» молодежных объединений (иные субсидии) | Сентябрь | МАУ «Дом молодежных организаций» | - | - | Мероприятие прошло с 15 по 17 сентября, на нем были представлены видеоматериалы, рассказывающие о деятельности каждого молодежного объединения. Всего выставку посетили 1191 человек. |
| 4 | Содействие развитию органов молодежного самоуправления: Совет работающей молодежи. | В течение года | МАУ «Дом молодежных организаций» | - | - | По инициативе Совета работающей молодёжи в 2015 году было проведено 9 мероприятий с общим количеством участников 1657 человек. |
| 5 | Содействие в организации деятельности общественного молодежного парламента при Думе городского округа Отрадный или «Молодежной парламентской школы» при Думе(иные субсидии) | В течение года | Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту; МАУ «Дом молодежных организаций» | - | - | В состав входят 21 представитель учащейся и работающей молодежи города. По инициативе молодых парламентариев в 2015 году был проведен турнир по парламентским дебатам, в котором приняло участие 16 команд образовательных учреждений. |
| 6 | Организация работы по развитию волонтерского движения в городе | В течение года | Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту; МАУ «Дом молодежных организаций» | - | - | Общее количество волонтеров, имеющих личную книжку волонтера составляет, 571 человек. |
| 7 | Субсидии на выполнение муниципального задания МАУ «Дом молодежных организаций». | В течение года | МАУ «Дом молодежных организаций» | 7 939,0 | 7 939,0 | На базе МАУ «ДМО» действует 15 молодежных объединений, в них состоит 430 человек. |
| 8 | Обновление материально-технической базы МАУ «Дом молодёжных организаций» (иные субсидии) | В течение года | МАУ «Дом молодежных организаций» | 70,0 | 70,0 | Были приобретены акустическая система и вокальная аудиосистема (колонки и два микрофона). |
| 9 | Ремонт и обновление материально-технической базы МАУ «ПЦ «Пламя» (иные субсидии) | В течение года | МАУ «ПЦ «Пламя» | 336,0 | 336,0 | Были произведен ремонт помещения. |
| Итого по разделу: | 8 345,0 | 8345,0 |  |
| РАЗДЕЛ 4 СОДЕЙСТВИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Организация и проведение ярмарки учебных заведений области. | Апрель – май | МАУ «Дом молодежных организаций» | - | - | 571 человек посетил 2 ярмарки для 9 и для 11 классов. В них приняло участие 8 высших и 9 средне-специальных учебных заведений. |
| 2 | Содействие в организации ярмарок вакансий (2 раза в год). | Осень Весна | МАУ «Дом молодежных организаций»; ГКУ СО «ЦЗН» (по согласованию) | - | - | Акция «Старт в профессию» - «Апрельские встречи» для студентов ГБОУ СПО «ОГТ» и ГБПОУ «ОНТ», проведенные ГКУ СО «ЦЗН». |
| 3 | Организация занятости несовершеннолетних, состоящих на учете в ОВД г. Отрадного (иные субсидии) | В течение года | МАУ «Дом молодежных организаций» | 1253,1 | 1 250,6 | Трудоустроено 157 человек (из них 146 несовершеннолетних). |
| 4 | Работа отдела занятости в муниципальном автономном учреждении «Дом молодежных организаций» | В течение года | МАУ «Дом молодежных организаций» | - | - | Всего трудоустроено за год 497 несовершеннолетних, в том числе по программе «Организация отдыха, оздоровления и занятости и о детей и подростков на территории городского округа Отрадный на 2016-2018 г.г.». Так же были проведены экскурсии на предприятия города для учащихся среднего и старшего звена образовательных учреждений (30 экскурсий для 562 человек). Совместно со специалистами Центра профессионального ориентирования Самарской области было проведено 6 профориентационных игр «На перекрестке трех дорог». |
| Итого по разделу: | 1 253,1 | 1 250,5 |  |
| РАЗДЕЛ 5 ПРОФИЛАКТИКА НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Организация и проведение профилактических акций, круглых столов, ток-шоу (иные субсидии) | 2 раза в квартал | МАУ «Дом молодежных организаций» | - | - | «Мы знаем цену жизни»: 8 ток-шоу, в которых приняли участие 281 человек; Работа по программе «Детство без алкоголя»: за год было проведено 9 занятий, в которых приняло участие 86 воспитанников РЦ «Огонек» и 14 волонтеров МАУ «ДМО». |
| 2 | Проведение линий «Горячий телефон» по вопросам профилактики наркомании, лечение и реабилитация наркозависимых. | 1 раз в квартал | Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту; МАУ «Дом молодежных организаций» | - | - | Выполнено в рамках проведения Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» - 74 сообщения; в рамках деятельности РЦ «Завет» - 640 звонков. |
| 3 | Проведение мониторинга наркоситуации в образовательных учреждениях города. | В течение года | ГОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр городского округа Отрадный» | - | - | Во всех школах ведётся работа по мониторингу наркоситуации. В настоящее время на наркологическом учёте состояло 3 подростка. С ними ведётся адресная работа. |
| 4 | Анкетирование учащихся, студентов образовательных учреждений с целью определения вовлеченности в процесс наркотизации. | В течение года | ГОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр городского округа Отрадный»; МАУ «Дом молодежных организаций» | - | - | Социально-психологическое тестирование прошло 670 учащихся школ и техникумов. По результатам тестирования подростков, употребляющих наркотические вещества, выявлено не было. |
| 5 | Обеспечение участия населения в охране общественного порядка, создание условий для деятельности добровольных формирований | В течение года | Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту; МАУ «Дом молодежных организаций» | 119,3 | 119,28 | Количество дежурств – 101; Проведено 4 387 профилактических бесед; Проверено 1 631 сотовый телефон. |
| Итого по разделу: | 119,3 | 119,28 |  |
| РАЗДЕЛ 6 РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСТВА МОЛОДЕЖИ, ПОДДЕРЖКА ОДАРЕННОЙ МОЛОДЕЖИ, ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА |
| 1 | Вручение городской молодежной стипендии для старшеклассников школ (иные субсидии) | май | Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту; МАУ «Дом молодежных организаций» | 35,0 | 35,0 | 10 отличников учебы, имеющие значительные достижения в учебной, творческой и общественной жизни были награждены стипендией Главы. г.о.Отрадный. |
| 2 | Вручение именной стипендии Главы г.о. Отрадный волонтерам «Мы – лучшие!» (иные субсидии) | декабрь | Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту; МАУ «Дом молодежных организаций» | 35,0 | 35,0 | По итогам конкурса каждый из 10 победителей получил сертификат на приобретение техники в размере 3500 рублей. |
| 3 | Вручение ежегодной премии выпускникам школ города – обладателям золотых и серебряных медалей на линейке «Вот и кончаются школьные годы» (иные субсидии) | Июнь | Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту; МАУ «Дом молодежных организаций» | 212,7 | 212,68 | 37 обладателям медали «За особые успехи в учении» была вручена премия Главы городского округа Отрадный в размере 5 000 на 1 человека. |
| 4 | Проведение городских мероприятий для молодежи: -День Молодежи; | Июнь | Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту; МАУ «Дом молодежных организаций» | 150,0 | 149,8 | В День Молодежи был организован шоу-конкурс «Авто Леди», в котором приняли участие 4 женщины-автолюбителя, 12 волонтеров помогали при проведении, а благополучателями стали 400 горожан. |
|  | -городская линейка выпускников «Вот и кончаются школьные годы». | Июнь |  | 50,0 | 50,0 | Мероприятие прошло традиционно на городской площади. В этом году новым и запоминающимся моментом стал флеш-моб от выпускников и их родителей, а также финальная песня педагогов школ города. Благополучателей 2 000 человек, в подготовке приняло участие 40 волонтеров. |
|  | -Юморина; | Апрель |  | 40,0 | 40,0 | В конкурсе приняло участие 4 команды. Первое место заняла команда «Керогаз» (600 благополучателей). |
|  | - Торжественная церемония награждения активной работающей молодежи у Главы города | Декабрь |  | 25,0 | 25,0 | 19 самых активных представителей работающей молодежи были награждены Благодарственными письмами Главы городского округа |
| 5 | Проведение и участие в молодежных фестивалях и конкурсах различного уровня (иные субсидии). | В течение года | МАУ «Дом молодежных организаций» | 60,0 | 64,0 | Фестиваль творчества «Молодая весна» - 170 участников в возрасте 7 до 18 лет Фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна» - 100 благополучателей. |
| 6 | Организация городской и участие в областной школьной Лиге КВН (иные субсидии) | По приглашению | МАУ «Дом молодежных организаций» | 50,0 | 50,0 | Победителем фестиваля Открытой школьной Лиги КВН, который прошел 12 декабря, стала команда «От и До» ГБОУ СОШ № 8. Всего в сезоне приняли участие 5 команды образовательных учреждений. Сборная команда городского округа прошла в полуфинал Самарской Юниор Лиги КВН, который состоится в марте 2016 года. |
| 7 | Интеллектуальные игры на кубок Главы городского округа Отрадный для работающей и учащейся молодежи | 1 раз в месяц | МАУ «Дом молодежных организаций» | 9,0 | 9,0 | Интеллектуальная игра для работающей молодежи «Золотой запас» проходит 1 раз в месяц, в ней принимают участие 14 команд ведущих предприятий города. По итогам сезона 2014-2015 гг. победителем стала команда «Респект» Отрадненского управления министерства образования и науки Самарской области. Подобные игры также проводятся и для учащихся школ: «IQ» - для старшеклассников, «Вклад в будущее» - для учащихся 6-7 классов. Победители и призёры представляли город на областном конкурсе «Интеллект 2015», где сборная команда заняла 3 место. |
| 8 | Организация игровых программ по месту жительства |  | МАУ «Дом молодежных организаций» | 5,1 | 5,1 | Волонтерами ДМО были проведены игровые программы во дворах. Всего за 2015 год было проведено 74 игровые программы, в которых приняло участие 1 881 участник. |
| Итого по разделу: | 671,8 | 671,58 |  |
| РАЗДЕЛ 7 ПОДГОТОВКА И ПЕРЕПОДГОТОВКА КАДРОВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Проведение обучающих семинаров для молодежных лидеров организаций и предприятий города, учащейся и студенческой молодежи. | 1 раз в квартал | МАУ «Дом молодежных организаций» | - | - | Ежемесячно на Сборе ДМО проводились тематические занятия для членов молодежных объединений. Ежеквартально обучение специалистов ДМО и представителей предприятий проводилось с участием Центра социализации молодёжи и Агентства по реализации молодёжной политики (г.Самара). |
| 2 | Пополнение банка лидеров из числа участников слетов и профильных смен учащейся, студенческой и работающей молодежи. | В течение года | МАУ «Дом молодежных организаций» | - | - | Всего за 2015 год было выдано119 «Личных книжек волонтера» (в 2014 году - 98). На базе ДМО ведётся банк молодёжных лидеров- учащихся, студентов и работающей молодёжи, которых привлекают для реализации проектов и мероприятий. |
| 3 | Обучение активистов молодежных объединений в профильных лагерях по программам (иные субсидии) | Летний период | Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта | 20,0 | 20,0 | Активисты ДМО посетили 19-ый фестиваль актива молодежных и детских организаций Самарской области, профилактическую смену «Свежий ветер», профильную смену «Жюрналюгин». |
| 4 | Организация и проведение городского слета работающей молодежи «Команда XXI века» (иные субсидии) | 1 раз в полугодие | Городской Совет работающей молодежи; МАУ «Дом молодежных организаций» | 31,0 | 51,0 | Слет работающей молодежи «Команда XXI века» проходил 2 раза. В сентябре прошел форум на территории оздоровительного лагеря «Остров детства». В течение трех дней молодые работники городских предприятий прошли программу на командообразование, приняли участие в деловой и интеллектуальных играх, состязались в различных конкурсах спортивной и творческой направленности. |
| Итого по разделу: | 51,0 | 51,0 |  |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: | 12 022,,0 | 12 009,0 |  |